## Planificación
Proyecto | EPANET |  | Cliente | PBDII | Global | 😊 | Semáforo | 😔
Proyect Manager | Grupo 1 |  | Fecha reporting | 2025-03-07 | Modelo | 😑 |  | 😑
Objetvos | El objetivo es detección de anomalías en la demanda eléctrica española |  |  |  | Cronograma | 😊 |  | 😊
[5 empty] | Recursos/Datos | 😊
[5 empty] | Visualización | 😊
Estado & Avances |  |  |  | Cifras imp. | Planificado | Estimación
Datos nivel provincial |  |  |  | Plazo | 2025-02-21 | 2025-03-03
Datos en tiempo real de demanda |  |  |  | Plazo | 2025-02-21 | 2025-03-04
Planificación |  |  |  | Plazo | 2025-02-21 | 2025-03-05
Definición en términos de visualización |  |  |  | Plazo | 2025-03-03 | 2025-03-05
Problemas o Riesgos |  | Acciones/Recomendaciones |  |  | Quién | Fecha
Nada relevante |  | - |  |  | - | -
- |  | - |  |  | - | -

## Cronograma
| Entrega 1 |  |  |  | Entrega 2 |  |  |  | Entrega 3
| 2025-02-18 | Inicio | Fin | Estado | 2025-03-28 | Inicio | Fin | Estado | 2025-05-27 | Inicio | Fin | Estado
Entregable | Planificación | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 😊 | Planificación | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 😊 | Presentación final | 2025-03-28 | 2025-05-19 | Planificado
| Documento | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 😊 | Documento Machine Learning | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 😑 | Documentación | 2025-04-21 | 2025-05-19 | Planificado
| - | - | - | - | Arquitectura de datos | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 😑 | Vídeo | 2025-04-21 | 2025-05-19 | Planificado
| - | - | - | - | Web/Dashboard | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 😑 | - | - | - | -
Hitos | Ingesta de datos en tiempo real | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 😑 | Crear modelo ARIMA | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 😔 | Alertas en página web | 2025-03-31 | 2025-04-07 | Planificado
| Columna error relativo | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 😊 | Mapa CARTO | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 😑 | Predecir nivel horario ~ 1 semana | 2025-04-07 | 2025-04-21 | Planificado
| Definir arquitectura | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 😊 | Modelo | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 😊

## KPIs
Tipo | KPI | Medir | Valor actual | Valor objetivo | Estado actual | Descripción
Modelo | Tasa detección anomalías | % | 93% | 90% | 😊 | Porcentaje de anomalías identificadas con éxito
| Desviación demanda real/prevista (R²) | % | 99% | 90% | 😊 | Medida de la precisión del sistema al predecir la demanda real vs estimada | 😊
| Detección de anomalías leves | % | 73% | 90% | 😔 | Porcentaje de anomalías leves identificadas con éxito | 😑
| Detección de anomalías graves | % | 91% | 90% | 😊 | Porcentaje de anomalías graves identificadas con éxito | 😔
Cronograma | Actividades hechas | número | 4 | Todas | 😑 | Seguimiento del estado de las tareas para evaluar el progreso general
| Actividades en proceso | número | 3 | 0 | 😑
| Actividades por hacer | número | 7 | 0 | 😑
Recursos/Datos | Tiempo de predicción | segundos | <1 | 1 | 😊 | Promedio de tiempo que tarda el sistema en generar una predicción
| Datos provinciales | número | 52 | 50 | 😊 | Expansión y alcance de los registros de los datos
Visualización | Números de vistas funcionales | número | 4 | 4 | 😊 | Cantidad de vistas a la web que generan valor en la navegación
| Mapa funcional en CARTO | SI/NO | Proceso | SI | 😑 | Mapa funcional de la demanda por provincias en CARTO

## PBD3
Tareas | Responsable | Descripción | KPI
Mapa CARTO | Ignacio | Explicación de forma visual el nivel de demanda real y programada a nivel provincia con filtro temporal, además de información general mediante el uso de widgets | Tiempo de carga del mapa <5s Nivel de interacción con los filtros (70%)
DashBoard PowerBI (Analítico) | Laura / Andrea | Desarrollo del dashboard analítico, gráficas referidas a la demanda real y prevista, distribución de anomalías, entre otras gráficas. | Número de visualizaciones por parte de los usuarios (4/día) Tasa de ctualización de datos en tiempo real (semanal)
| Ignacio | Conectar base de datos con PowerBI
| Víctor | Implementación de datawarehouse a través de SQL
Implementación del mapa en la web | Víctor | En la vista de visualización del mapa, implementación de la visualización creada en CARTO | Tiempo de respuesta de API (<5s) Número de interacciones con el mapa Número de indisponibilidad de la web
Mejorar página la web | Andrea | Aplicar patrones de diseño para nuestra web y en un futuro integración de gráficos en la vista correspondiente | Implementación de gráficos funcionales Implementación de patrones de diseño Tiempo medio de permanencia del usuario en la web